MAPA DE RISCOS

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

| FASE DE ANÁLISE |  |
| --- | --- |
|  | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|  | Gestão do Contrato |

| RISCO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa | X | Média |  |  | Alta |
|  | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação. |  |  |  |  | Setor Requisitante |  |  |
|  | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |
| 2. | Designar membros com mais experiência em contratações. |  |  |  |  | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |  |

| RISCO 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A contratação não atender às necessidades do Município. |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | X | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média | X | Alta |
|  | Dano |  |  |  |  |  |  |
| 1. | O problema que deu origem à contratação não vai ser solucionado. |  |  |  |  |  |  |

|  | Ação Preventiva | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa | Setor Requisitante / Equipe de planejamento |
|  | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade | Setor de Contratos e Setor Financeiro |

| RISCO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os produtos são entregues muito próximos à data de vencimento e/ou vencidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  | Baixa | X | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  | X | Alta |
|  | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Não ter produtos de boa qualidade e apropiados para o consumo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Adaptar um local próprio para o armazenamento correto dos alimentos. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Colocar no edital de licitação e no contrato um tempo mínimo de validade a ser respeitado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Penalizar a empresa por eventual descumprimento |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Não receber a mercadoria. |  |  |  |  |  |  |  |

Podem ser elencados quantos riscos forem identificados pela equipe.

| RISCO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
| Impacto: |  |  | Baixa |  | Média |  |  | Alta |
|  | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Nome: Função: |  |